## Général
|  |  | Feature | Description | Nomenclature | Assignation | Progression | Commentaire
Menu principal | Graphisme | Menu | frame_Button | Cadre des boutons (sans texte) |  |  |  | 4 états du bouton: normal, survolé, cliqué, grisé
Menu principal | Graphisme | Menu | background_MenuMain | Fond du menu principal avec crédits
Menu principal | Code | Menu | code_MenuMain | Intégration pour le menu principal
Menu principal | Code | Menu | button_Continue | Bouton "Continuer"
Menu principal | Code | Menu | button_NewGame | Bouton "Nouveau jeu"
Menu principal | Code | Menu | button_Quit | Bouton "Quitter"
Menu principal | Sound | Menu | music_Menu | Musique d'ambiance des menu
Menu Sélection de niveau | Graphisme | Menu | frame_Button | Cadre des boutons (sans texte) |  |  |  | Duplicata
Menu Sélection de niveau | Graphisme | Menu | background_MenuLevelSelection | Fond du menu sélection de niveau
Menu Sélection de niveau | Graphisme | Menu | icon_Vinyl | Icône vinyle |  |  |  | 3 états: start, stop, manquant
Menu Sélection de niveau | Graphisme | Menu | icon_Gramophone | Icône du gramophone avec ses morceaux |  |  |  | Ombre + 5 morceaux: bras, caisse, manivelle, pavillon, rouage
Menu Sélection de niveau | Graphisme | Menu | icon_Photo | Icône photo ancienne |  |  |  | 2 états : débloqué, manquant
Menu Sélection de niveau | Code | Menu | code_MenuLevelSelection | Intégration pour le menu sélection de niveau
Menu Sélection de niveau | Code | Menu | button_LevelTitle | Bouton avec le titre du niveau pour lancer le correspondant |  |  |  | Il n'utilise pas le cadre des autres boutons
Menu Sélection de niveau | Code | Menu | button_Vinyl | Bouton qui lance ou arrête le morceau bonus du niveau |  |  |  | Disponible si débloqué
Menu Sélection de niveau | Code | Menu | code_Gramophone | Le gramophone qui se complète avec ses morceaux ramassés
Menu Sélection de niveau | Code | Menu | button_Photo | Bouton qui affiche l'illu bonus du niveau |  |  |  | Disponible si débloqué
Menu Sélection de niveau | Code | Menu | button_Return | Bouton "Retour"
| Sound | Menu | music_Reward | Morceau musical bonus |  |  |  | Le morceau entendu dans un niveau et débloqué à 100 %
Menu principal | Sound | Menu | music_Menu | Musique d'ambiance des menu
Menu pause (pop-up) | Graphisme | Menu | frame_PopUp | Cadre des pop-up
Menu pause (pop-up) | Graphisme | Menu | frame_Button | Cadre des boutons (sans texte) |  |  |  | Duplicata
Menu pause (pop-up) | Graphisme | Menu | icon_Gramophone | Icône du gramophone avec ses morceaux |  |  |  | Duplicata
Menu pause (pop-up) | Code | Menu | code_MenuPause | Intégration pour le menu pause
Menu pause (pop-up) | Code | Menu | button_Resume | Bouton "Continuer"
Menu pause (pop-up) | Code | Menu | button_Quit | Bouton "Quitter"
Menu pause (pop-up) | Code | Menu | code_Gramophone | Le gramophone qui se complète avec ses morceaux ramassés
Menu Échec (pop-up) | Graphisme | Menu | frame_PopUp | Cadre des pop-up |  |  |  | Duplicata
Menu Échec (pop-up) | Graphisme | Menu | frame_Button | Cadre des boutons (sans texte) |  |  |  | Duplicata
Menu Échec (pop-up) | Code | Menu | code_MenuFail | Intégration pour le menu échec
Menu Échec (pop-up) | Code | Menu | button_TryAgain | Bouton "Rejouer"
Menu Échec (pop-up) | Code | Menu | button_Quit | Bouton "Quitter"
Menu Fin de Niveau (pop-up) | Graphisme | Menu | frame_PopUpLarge | Cadre des pop-up |  |  |  | Variante du cadre pop-up
Menu Fin de Niveau (pop-up) | Graphisme | Menu | frame_Button | Cadre des boutons (sans texte) |  |  |  | Duplicata
Menu Fin de Niveau (pop-up) | Graphisme | Menu | icon_Vinyl | Icône vinyle |  |  |  | Duplicata
Menu Fin de Niveau (pop-up) | Graphisme | Menu | icon_Gramophone | Icône du gramophone avec ses morceaux |  |  |  | Duplicata
Menu Fin de Niveau (pop-up) | Graphisme | Menu | icon_Photo | Icône photo ancienne |  |  |  | Duplicata
Menu Fin de Niveau (pop-up) | Code | Menu | code_MenuLevelEnd | Intégration pour le menu de fin de niveau
Menu Fin de Niveau (pop-up) | Code | Menu | button_NextLevel | Bouton "Niveau Suivant" |  |  |  | Grisé si le niveau n'est pas débloqué
Menu Fin de Niveau (pop-up) | Code | Menu | button_Replay | Bouton "Rejouer" ou "Compléter" |  |  |  | "Rejouer" si niveau terminé à 100 %, sinon "Compléter"
Menu Fin de Niveau (pop-up) | Code | Menu | button_LevelChange | Bouton "Changer de niveau"
Pop-up Illustration Bonus | Graphisme | Menu | frame_PopUpIllustration | Cadre des illustrations bonus
| Graphisme | Menu | icon_Close | Icône de fermeture de fenêtre (X)
| Graphisme | Menu | picture_Reward | Illustration bonus
| Code | Menu | code_PopUpIllustration | Intégration pour le menu de fin de niveau
| Code | Menu | button_Close | Bouton "X" pour fermer le pop-up
In Game : Interface | Graphisme | HUD | icon_LifeNote1 | Début de la note de musique représentant la vie |  |  |  | Version vide et pleine
| Graphisme | HUD | icon_LifeNote2 | Milieu de la note de musique représentant la vie |  |  |  | Version vide et pleine
| Graphisme | HUD | icon_LifeNote3 | Fin de la note de musique représentant la vie |  |  |  | Version vide et pleine
| Graphisme | HUD | icon_BreakingWave | Icône de l'onde destructrice
| Graphisme | HUD | icon_PushingWave | Icône de l'onde poussante
| Graphisme | HUD | icon_Gramophone | Icône du gramophone avec ses morceaux |  |  |  | Duplicata
| Code | HUD | code_HUD | Intégration pour le HUD in game
| Code | HUD | code_HUD_LifeNote | Jauge de vie
| Code | HUD | code_HUD_Wave | Munition actuellement utilisée
| Code | HUD | code_Gramophone | Le gramophone qui se complète avec ses morceaux ramassés |  |  |  | Duplicata
| Code | HUD | code_ShowGramophone | Affichage du gramophone lorsqu'un morceau est ramassé
| Sound | HUD | sound_GramophonePiece | Son à la récupération d'un morceau du gramophone
| Sound | HUD | sound_GramophoneComplete | Son lorsque le gramophone est complet
| Sound | HUD | sound_LifeUp | Son lors de la récupération d'un point de vie (même au max)
| Sound | HUD | sound_SwitchWave | Son au changement d'onde utilisée
| Sound | HUD | sound_LifeDown | Son lors de la perte d'un point de vie
In-Game : Général | Animation | Général | anim_Character_walk | Marche
| Animation | Général | anim_Character_jump | Saute
| Sound | Général | sound_Character_jump | Son quand saute
| Animation | Général | anim_Character_shoot | Tire une onde
| Sound | Général | sound_Character_shoot | Son quand tire
| Animation | Général | anim_Character_sneak | Marche accroupie
| Animation | Général | anim_GameOver | Animation lorsque le joueur perd
| Sound | Général | sound_GameOver | Son lorsque le joueur perd
| Animation | Général | anim_Character_idle | Animation lorsque le personnage ne bouge pas
| Animation | Général | anim_LevelEnd | Animation de fin de niveau
| Sound | Général | sound_LevelEnd | Son de fin de niveau
| Code | Général | code_Character_walk | Marche
| Code | Général | code_Character_jump | Saute
| Code | Général | code_Character_shoot | Tire une onde
| Code | Général | code_Character_sneak | Marche accroupie
| Code | Général | code_GameOver | Échec, le joueur a perdu
| Code | Général | code_LevelEnd | Fin du niveau
| Code | Général | code_Character_idle | Personnage fixe
| Code | Général | code_EnterLevel | Charger / Lancer un niveau
| Animation | Général | anim_BreakingWave | Onde destructrice
| Animation | Général | anim_PushingWave | Onde poussante
In Game : Background | Graphisme | Background | decor_Background_buildings | Bâtiments répétables de l'arrière-plan
| Code | Background | code_Background_parallaxe | Parallaxe de l'arrière-plan
| Code | Background | code_Background | Arrière-plan avec son changement du gris à la couleur
| Code | Background | code_BackgroundSound | Fond sonore du niveau, qui change avec l'avancement
| Sound | Background | music_Reward | Morceau musical bonus, qui est joué dans le niveau |  |  |  | Duplicata
| Sound | Background | music_Noise | Bruissements couvrant la musique du niveau
In Game : Playground | Graphisme | Playground | tile_Decor_Pylon | Support esthétique de pylone |  |  |  | variante décorative du pylone
| Graphisme | Playground | tile_Decor_ElectricPole | Support esthétique de poteau électrique
| Graphisme | Playground | tile_Dust | Poussière
| Animation | Playground | anim_DustDestroy | Animation lors de la destruction d'une poussière
| Graphisme | Playground | tile_Platform_Pylon | Tile pylone |  |  |  | 5 morceaux: carré + 4 triangles
| Graphisme | Playground | tile_Platform_ElectricPole | Tile poteau électrique
| Graphisme | Playground | tile_Platform_Pipe | Tile tuyau |  |  |  | 6 morceaux: vertical + horizontal + 4 coudes
| Graphisme | Playground | tile_Platform_Building | Tile bâtiment |  |  |  | variantes colorées
| Graphisme | Playground | tile_Movable_ | Bloc déplaçable
| Graphisme | Playground | tile_Acid | Acide |  |  |  | 2 morceaux: surface et profondeur
| Graphisme | Playground | tile_MovingPlatform_Lift | Ascenseur
| Graphisme | Playground | tile_Piston | Piston
| Code | Playground | code_Platform | Platforme fixe
| Code | Playground | code_Movable | Bloc déplaçable
| Code | Playground | code_Dust | Poussière
| Code | Playground | code_Acid | Acide
| Code | Playground | code_MovingPlatform_Vertical | Platforme mouvante verticale |  |  |  | Horizontale ou verticale
| Code | Playground | code_MovingPlatform_Horizontal | Platforme mouvante horizontale
| Code | Playground | code_Piston | Piston
In Game : Préhistoire | Design | Level 1 | terrain_level1 | Structure du level 1 |  |  | 80 | En test
In Game : Préhistoire | Design | Level 2 | terrain_level2 | Structure du level 2 |  |  | 80 | En test
In Game : Préhistoire | Design | Level 3 | terrain_level3 | Structure du level 3 |  |  | 80 | En test
In Game : Préhistoire | Story | Général | intro_Prehistoire | Introduction à la Préhistoire
In Game : Préhistoire | Code | Général | code_StoryPrehistoire | Intégration de l'intro à la Préhistoire
In Game : Préhistoire | Story | Level 1 | dialogues_level1 | Dialogues du level 1
In Game : Préhistoire | Code | Level 1 | code_Dialogues1 | Intégration des dialogues du level 1 + avatars
In Game : Préhistoire | Story | Level 2 | dialogues_level2 | Dialogues du level 2
In Game : Préhistoire | Code | Level 2 | code_Dialogues2 | Intégration des dialogues du level 2 + avatars
In Game : Préhistoire | Story | Level 3 | dialogues_level3 | Dialogues du level 3
In Game : Préhistoire | Code | Level 3 | code_Dialogues3 | Intégration des dialogues du level 3 + avatars
In Game : Préhistoire | Graphisme | Général | avatar_MainCharacterBoy | Avatar du personnage garçon
In Game : Préhistoire | Graphisme | Général | avatar_MainCharacterGirl | Avatar du personnage fille
In Game : Préhistoire | Graphisme | Général | avatar_Mascotte | Avatar du personnage mascotte
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1 | object_LancePierre | Icône du Lance-Pierre (quand le joueur le découvre)
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-2-3 | object_Sol | Graph. du sol
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2-3 | code_Sol | Intégration du sol
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-2-3 | ennemy_Tigre | Graph. Tigre
In Game : Préhistoire | Animation | Level 1-2-3 | ennemy_tigre_run | Tigre court
In Game : Préhistoire | Animation | Level 1-2-3 | ennemy_tigre_jump | Tigre saute
In Game : Préhistoire | Animation | Level 1-2-3 | ennemy_tigre_death | Tigre est "paralysé"
In Game : Préhistoire | Sound | Level 1-2-3 | sound_Tigre | Rugissement du Tigre
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2-3 | code_DeplTigre | Déplacements du Tigre (court, saute et paralysé)
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2-3 | code_SonTigre | Intégration de son du Tigre
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2-3 | Code_IATigre | Intégration du Tigre
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-2 | ennemy_Mammouth | Graph. Mammouth
In Game : Préhistoire | Animation | Level 1-2 | ennemy_mammouth_walk | Mammouth marche
In Game : Préhistoire | Animation | Level 1-2 | ennemy_mammouth_death | Mammouth est "paralysé"
In Game : Préhistoire | Sound | Level 1-2 | sound_Mammouth | Cri du Mammouth
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2 | code_DeplMammouth | Déplacements du Mammouth (marche et paralysé)
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2 | code_SonMammouth | Intégration du son du Mammouth
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2 | Code_IAMammouth | Intégration du Mammouth
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 3 | ennemy_trex | Graph. T-Rex
In Game : Préhistoire | Animation | Level 3 | ennemy_trex_attack | T-Rex attaque
In Game : Préhistoire | Animation | Level 3 | ennemy_trex_death | T-Rex est "paralysé"
In Game : Préhistoire | Sound | Level 3 | sound_BossTrex | Thème pour le combat avec le boss Préhistorique | Theme_Boss_Trex
In Game : Préhistoire | Sound | Level 3 | sound_BossTrexBruitage | Rugissement du T-Rex
In Game : Préhistoire | Code | Level 3 | code_DeplTrex | Déplacements du T-Rex (attaque et paralysé)
In Game : Préhistoire | Code | Level 3 | code_SonTrex | Intégration du son du T-Rex (thème musical et bruitage)
In Game : Préhistoire | Code | Level 3 | code_IATrex | Intégration du T-Rex
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 2-3 | object_Bump | Graph. Bump
In Game : Préhistoire | Animation | Level 2-3 | animobject_Bump | Le bump est écrasé pour faire bondir le joueur
In Game : Préhistoire | Code | Level 2-3 | code_Bump | Intégration du Bump et de son animation
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 2 | object_Stalactite | Graph. Stalactite
In Game : Préhistoire | Animation | Level 2 | animobject_Stalactite | Stalactite tombe
In Game : Préhistoire | Code | Level 2 | code_Stalactite | Intégration de la stalactite et de son animation
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-2 | object_PlatFixe | Graph. Plateforme fixe
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2 | code_PlatFixe | Intégration de la plateforme fixe
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 2 | object_PlatGD | Graph. Plateforme Gauche/Droite
In Game : Préhistoire | Animation | Level 2 | animobject_PlatGD | Déplacement Gauche/Droite de la plateforme
In Game : Préhistoire | Code | Level 2 | code_PlatGD | Intégration de la plateforme Gauche/Droite
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 3 | object_PlatHB | Graph. Plateforme Haut/Bas
In Game : Préhistoire | Animation | Level 3 | animobject_PlatHD | Déplacement Haut/Bas de la plateforme
In Game : Préhistoire | Code | Level 3 | code_PlatHD | Intégration de la plateforme Haut/Bas
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-2-3 | object_PlatAmovible | Graph. Plateforme Amovible
In Game : Préhistoire | Animation | Level 1-2-3 | animobject_PlatAmovible | La plateforme disparait et réaparait
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2-3 | code_PlatAmovible | Intégration de la plateforme amovible
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-2-3 | object_Mur | Graph. Mur
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2-3 | code_Mur | Intégration du mur (collider)
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-2-3 | object_Precipice | Graph. Precipice
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2-3 | code_Precipice | Intégration du précipice (personnage perd un cœur et respawn) |  |  | 40
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-2-3 | object_Porte | Graph. Porte
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2-3 | code_Porte | Intégration de la porte (personnage change de level)
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 2 | object_Stone | Graph. de la pierre
In Game : Préhistoire | Animation | Level 2 | anim_Stone | La pierre tombe et roule
In Game : Préhistoire | Sound | Level 2 | sound_Stone | Son quand la pierre tombe et roule
In Game : Préhistoire | Code | Level 2 | code_Stone | Intégration de la pierre (qui tombe et roule)
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-3 | background_Canopée | Paysage de canopée |  |  | 100
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-3 | code_Canopée | Intégration du background Canopée
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 2 | background_Caverne | Paysage de caverne
In Game : Préhistoire | Code | Level 2 | code_Caverne | Intégration du background Caverne
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1 | puzzle_Feu (x4) | Morceaux de puzzle Feu |  |  | 100
In Game : Préhistoire | Animation | Level 2 | outil_Feu | Utilisation du Feu dans le gameplay
In Game : Préhistoire | Sound | Level 2 | sound_Feu | Son quand on allume le feu
In Game : Préhistoire | Code | Level 2 | code_Feu | Intégration du Feu
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 3 | puzzle_Silex (x4) | Morceaux de puzzle Silex
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 2 | puzzle_Art (x4) | Morceaux de puzzle Art

## Graphisme
|  |  | Feature | Description | Nomenclature | Assignation | Progression | Commentaire
Ecran Titre | Graphisme | Général | logo_jeu | Logo du jeu |  |  | #REF!
Menu principal | Graphisme | Menu | bouton_NouveauJeu | Bouton "Nouveau jeu" |  |  | 0
Menu principal | Graphisme | Menu | bouton_Continuer | Bouton "Continuer" |  |  | #REF!
Menu principal | Graphisme | Menu | bouton_Options | Bouton "Options" |  |  | #REF!
Menu principal | Graphisme | Menu | bouton_Quitter | Bouton "Quitter" |  |  | #REF!
Choix du personnage | Graphisme | Général | main_Character_Boy | Graph. Personnage général garçon |  |  | #REF!
Choix du personnage | Graphisme | Général | main_Character_Girl | Graph. Personnage général fille |  |  | #REF!
Choix du personnage | Graphisme | Menu | bouton_Valider | Bouton "Valider" |  |  | #REF!
Menu Options | Graphisme | Menu | bouton_Return | Bouton "Retour" |  |  | #REF!
Interface Musée | Graphisme | Préhistoire | icône_Feu | Icône complète du puzzle Feu |  |  | 0
Interface Musée | Graphisme | Préhistoire | icône_Silex | Icône complète du puzzle Silex |  |  | 0
Interface Musée | Graphisme | Préhistoire | icône_Art | Icône complète du puzzle Art |  |  | 0
Interface Musée | Graphisme | Préhistoire | tableau_Général | Tableau représentant la Préhistoire |  |  | 0
Interface Musée | Graphisme | Menu | bouton_Ordinateur | Bouton "Ordinateur" |  |  | 0
Interface Musée | Graphisme | Menu | bouton_Options | Bouton "Options" |  |  | 0
Interface Musée | Graphisme | Menu | bouton_Quitter | Bouton "Quitter" |  |  | 0
Interface In Game | Graphisme | Général | life | Jauge de vie (cœurs plein) |  |  | 0
Interface In Game | Graphisme | Général | life2 | Jauge de vie (cœurs vides) |  |  | 0
In Game : Général | Graphisme | Général | chara_Mascotte | Graph. Mascotte |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Général | avatar_MainCharacterBoy | Avatar du personnage garçon |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Général | avatar_MainCharacterGirl | Avatar du personnage fille |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Général | avatar_Mascotte | Avatar du personnage mascotte |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1 | object_LancePierre | Icône du Lance-Pierre (quand le joueur le découvre) |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-2-3 | object_Sol | Graph. du sol |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-2-3 | ennemy_Tigre | Graph. Tigre |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-2 | ennemy_Mammouth | Graph. Mammouth |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 3 | ennemy_trex | Graph. T-Rex |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 2-3 | object_Bump | Graph. Bump |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 2 | object_Stalactite | Graph. Stalactite |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-2 | object_PlatFixe | Graph. Plateforme fixe |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 2 | object_PlatGD | Graph. Plateforme Gauche/Droite |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 3 | object_PlatHB | Graph. Plateforme Haut/Bas |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-2-3 | object_PlatAmovible | Graph. Plateforme Amovible |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-2-3 | object_Mur | Graph. Mur |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-2-3 | object_Precipice | Graph. Precipice |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-2-3 | object_Porte | Graph. Porte |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 2 | object_Stone | Graph. de la pierre |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-3 | background_Canopée | Paysage de canopée |  |  | 100
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 2 | background_Caverne | Paysage de caverne |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1 | puzzle_Feu (x4) | Morceaux de puzzle Feu |  |  | 100
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 3 | puzzle_Silex (x4) | Morceaux de puzzle Silex |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 2 | puzzle_Art (x4) | Morceaux de puzzle Art |  |  | 0

## Son
|  |  | Feature | Description | Nomenclature | Assignation | Progression | Commentaire
Interface Musée | Sound | Général | sound_Musée | Thème général du musée | Theme_Amb_Musee |  | 0
Interface Musée | Sound | Général | sound_SélectionBouton | Petit son quand tu sélectionnes un bouton/Tableau |  |  | 0
Interface In Game | Sound | Préhistoire | sound_Préhistoire | Thème général de la Préhistoire | Theme_Amb_Prehistoire |  | #REF!
In Game : Général | Sound | Général | sound_Character_jump | Son quand saute |  |  | 0
In Game : Général | Sound | Général | sound_Character_shoot | Son quand tire |  |  | 0
In Game : Général | Sound | Général | sound_FindPuzzle | Son quand trouve pièce de puzzle |  |  | 0
In Game : Général | Sound | Général | sound_PuzzleComplete | Son quand puzzle complet |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Sound | Level 1-2-3 | sound_Tigre | Rugissement du Tigre |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Sound | Level 1-2 | sound_Mammouth | Cri du Mammouth |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Sound | Level 3 | sound_BossTrex | Thème pour le combat avec le boss Préhistorique | Theme_Boss_Trex |  | 0
In Game : Préhistoire | Sound | Level 3 | sound_BossTrexBruitage | Rugissement du T-Rex |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Sound | Level 2 | sound_Stone | Son quand la pierre tombe et roule
In Game : Préhistoire | Sound | Level 2 | sound_Feu | Son quand on allume le feu

## Animation
|  |  | Feature | Description | Nomenclature | Assignation | Progression | Commentaire
Ecran Titre | Animation | Général | anim_logo | Animation du logo
In Game : Général | Animation | Général | main_Character_walk | Marche
In Game : Général | Animation | Général | main_Character_jump | Saute
In Game : Général | Animation | Général | main_Character_shoot | Tire avec le lance-pierre
In Game : Général | Animation | Général | main_Character_idle | Quand le joueur ne fait pas bouger le personnage
In Game : Général | Animation | Général | main_Character_loselife | Quand le joueur n'a plus de cœurs
In Game : Général | Animation | Général | anim_Mascotte_idle | La mascotte pop devant le perso pour parler, puis disparait
In Game : Préhistoire | Animation | Level 1-2-3 | ennemy_tigre_run | Tigre court
In Game : Préhistoire | Animation | Level 1-2-3 | ennemy_tigre_jump | Tigre saute
In Game : Préhistoire | Animation | Level 1-2-3 | ennemy_tigre_death | Tigre est "paralysé"
In Game : Préhistoire | Animation | Level 1-2 | ennemy_mammouth_walk | Mammouth marche
In Game : Préhistoire | Animation | Level 1-2 | ennemy_mammouth_death | Mammouth est "paralysé"
In Game : Préhistoire | Animation | Level 3 | ennemy_trex_attack | T-Rex attaque
In Game : Préhistoire | Animation | Level 3 | ennemy_trex_death | T-Rex est "paralysé"
In Game : Préhistoire | Animation | Level 2-3 | animobject_Bump | Le bump est écrasé pour faire bondir le joueur
In Game : Préhistoire | Animation | Level 2 | animobject_Stalactite | Stalactite tombe
In Game : Préhistoire | Animation | Level 2 | animobject_PlatGD | Déplacement Gauche/Droite de la plateforme
In Game : Préhistoire | Animation | Level 3 | animobject_PlatHD | Déplacement Haut/Bas de la plateforme
In Game : Préhistoire | Animation | Level 1-2-3 | animobject_PlatAmovible | La plateforme disparait et réaparait
In Game : Préhistoire | Animation | Level 2 | anim_Stone | La pierre tombe et roule
In Game : Préhistoire | Animation | Level 2 | outil_Feu | Utilisation du Feu dans le gameplay

## Code
|  |  | Feature | Description | Nomenclature | Assignation | Progression | Commentaire
Ecran Titre | Code | Général | code_EcranTitre | Intégration pour l'écran titre
Menu principal | Code | Menu | code_MenuPrincipal | Intégration pour le menu principal
Menu principal | Code | Menu | bouton_NouveauJeu | Bouton "Nouveau jeu"
Menu principal | Code | Menu | bouton_Continuer | Bouton "Continuer"
Menu principal | Code | Menu | bouton_Options | Bouton "Options"
Menu principal | Code | Menu | bouton_Quitter | Bouton "Quitter"
Choix du personnage | Code | Menu | code_Choix du nom | Mettre un bloc pour que l'enfant puisse donner son nom
Choix du personnage | Code | Menu | bouton_Valider | Bouton "Valider"
Choix du personnage | Code | Menu | code_ChoixPersonnage | Intégration pour le choix du personnage
Waiting Screen | Code | Menu | code_WaitingScreen | Intégration pour le waiting screen
Waiting Screen | Code | Menu | code_storyFeu | Intégration histoire Feu
Waiting Screen | Code | Menu | code_storySilex | Intégration histoire Silex
Waiting Screen | Code | Menu | code_storyArt | Intégration histoire Art
Menu pause | Code | Menu | code_MenuPause | Intégration pour le menu pause
Menu pause | Code | Menu | bouton_Options | Bouton "Options"
Menu pause | Code | Menu | bouton_Continuer | Bouton "Continuer"
Menu pause | Code | Menu | bouton_QuitterNiveau | Bouton "Quitter le niveau"
Menu Options | Code | Menu | code_Thème | Augmenter/diminuer le niveau du son (thème)
Menu Options | Code | Menu | code_Son | Augmenter/diminuer le niveau du son (bruitages)
Menu Options | Code | Menu | code_Return | Bouton retour à l'écran du musée
Menu Options | Code | Menu | code_Controles | Possibilité de changer les contrôles du clavier
Menu Ordinateur | Code | Menu | bouton_Return | Bouton retour à l'écran du musée
Menu Ordinateur | Code | Menu | code_Feu | Clic sur l'icône Feu et obtient info
Menu Ordinateur | Code | Menu | code_Silex | Clic sur l'icône Silex et obtient info
Menu Ordinateur | Code | Menu | code_Art | Clic sur l'icône Art et obtient info
Interface Musée | Code | Menu | code_InterfaceMusee | Intégration pour l'interface du musée
Interface Musée | Code | Menu | bouton_Ordinateur | Bouton "Ordinateur"
Interface Musée | Code | Menu | bouton_Options | Bouton "Options"
Interface Musée | Code | Menu | bouton_Quitter | Bouton "Quitter"
Interface Musée | Code | Menu | code_Inventions | Emplacement des inventions au-dessus du level
Interface Musée | Code | Menu | code_LockLevel | Lock les levels
Interface Musée | Code | Menu | code_UnlockLevel | Unlock les levels
In Game : Musée | Code | Menu | code_DeplCharacterMenu | Déplacement du personnage dans le musée
In Game : Musée | Code | Menu | code_EnterLevel | Entrer dans le niveau unlock
In Game : Musée | Code | Menu | code_sonMusée | Intégrer les sons du musée
Interface In Game | Code | Général | code_Life | Intégration des cœurs de vie (plein, vide et milieu)
Interface In Game | Code | Général | code_Puzzle | Intégration des bulles pour puzzle (complet, incomplet et vide)
Interface In Game | Code | Général | code_SonPrehistoire | Intégration du thème préhistoire
In Game : Général | Code | Général | code_Mascotte | Intégration de la mascotte
In Game : Général | Code | Général | code_DeplCharacter | Déplacement du personnage dans les levels (walk, jump, idle)
In Game : Général | Code | Général | code_AttackCharacter | Action du personnage dans les levels (shoot et loselife)
In Game : Général | Code | Général | code_Character | Intégration du personnage dans les niveaux
In Game : Général | Code | Général | code_sonPuzzle | Intégration des sons puzzle (complete et find)
In Game : Général | Code | Général | code_sonCharacter | Intégration des sons du personnage (jump, shoot)
In Game : Préhistoire | Code | Général | code_StoryPrehistoire | Intégration de l'intro à la Préhistoire
In Game : Préhistoire | Code | Level 1 | code_Dialogues1 | Intégration des dialogues du level 1 + avatars
In Game : Préhistoire | Code | Level 2 | code_Dialogues2 | Intégration des dialogues du level 2 + avatars
In Game : Préhistoire | Code | Level 3 | code_Dialogues3 | Intégration des dialogues du level 3 + avatars
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2-3 | code_Sol | Intégration du sol
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2-3 | code_DeplTigre | Déplacements du Tigre (court, saute et paralysé)
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2-3 | code_SonTigre | Intégration de son du Tigre
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2-3 | Code_IATigre | Intégration du Tigre
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2 | code_DeplMammouth | Déplacements du Mammouth (marche et paralysé)
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2 | code_SonMammouth | Intégration du son du Mammouth
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2 | Code_IAMammouth | Intégration du Mammouth
In Game : Préhistoire | Code | Level 3 | code_DeplTrex | Déplacements du T-Rex (attaque et paralysé)
In Game : Préhistoire | Code | Level 3 | code_SonTrex | Intégration du son du T-Rex (thème musical et bruitage)
In Game : Préhistoire | Code | Level 3 | code_IATrex | Intégration du T-Rex
In Game : Préhistoire | Code | Level 2-3 | code_Bump | Intégration du Bump et de son animation
In Game : Préhistoire | Code | Level 2 | code_Stalactite | Intégration de la stalactite et de son animation
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2 | code_PlatFixe | Intégration de la plateforme fixe
In Game : Préhistoire | Code | Level 2 | code_PlatGD | Intégration de la plateforme Gauche/Droite
In Game : Préhistoire | Code | Level 3 | code_PlatHD | Intégration de la plateforme Haut/Bas
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2-3 | code_PlatAmovible | Intégration de la plateforme amovible
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2-3 | code_Mur | Intégration du mur (collider)
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2-3 | code_Precipice | Intégration du précipice (personnage perd un cœur et respawn)
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2-3 | code_Porte | Intégration de la porte (personnage change de level)
In Game : Préhistoire | Code | Level 2 | code_Stone | Intégration de la pierre (qui tombe et roule)
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-3 | code_Canopée | Intégration du background Canopée
In Game : Préhistoire | Code | Level 2 | code_Caverne | Intégration du background Caverne
In Game : Préhistoire | Code | Level 2 | code_Feu | Intégration du Feu

## Story
|  |  | Feature | Description | Nomenclature | Assignation | Progression | Commentaire
Waiting Screen | Story | Level 1 | story_Feu | Petit descriptif du feu |  |  | 100
Waiting Screen | Story | Level 2 | story_Silex | Petit descriptif du silex |  |  | 100
Waiting Screen | Story | Level 3 | story_Art | Petit descriptif de l'art rupestre |  |  | 100
Interface Musée | Story | Introduction | intro_Jeu | Intro générale au jeu
In Game : Préhistoire | Story | Général | intro_Prehistoire | Introduction à la Préhistoire
In Game : Préhistoire | Story | Level 1 | dialogues_level1 | Dialogues du level 1
In Game : Préhistoire | Story | Level 2 | dialogues_level2 | Dialogues du level 2
In Game : Préhistoire | Story | Level 3 | dialogues_level3 | Dialogues du level 3

## Design
|  |  | Feature | Description | Nomenclature | Assignation | Progression | Commentaire
In Game : Préhistoire | Design | Level 1 | terrain_level1 | Structure du level 1 |  |  | 80 | En test
In Game : Préhistoire | Design | Level 2 | terrain_level2 | Structure du level 2 |  |  | 80 | En test
In Game : Préhistoire | Design | Level 3 | terrain_level3 | Structure du level 3 |  |  | 80 | En test